## Slide 1
Plan de mejora de automatización

## Slide 2
1. Introducción
2. Plan de acción
3. Modelo de gobierno
4. Alcance y presupuesto
5. Cronograma y evolución
6. Anexo

## Slide 3: Introducción
01

## Slide 4
Introducción
Introducción:
El modelo actual de BAU de nivel 1 se apoya en un alto volumen de actividades manuales, repetitivas y de bajo valor añadido.
Este enfoque limita la eficiencia, escalabilidad y control operativo e incrementa el riesgo.
La automatización se presenta como una palanca estratégica para evolucionar el modelo operativo sin impacto en el servicio.
Objetivos:
Automatizar tareas operativas de nivel 1, para reducir la intervención manual.
Optimizar el modelo BAU, liberando capacidad del equipo para actividades de mayor valor añadido
Industrializar la ejecución con mayor control, trazabilidad y eficiencia

## Slide 5
Introducción | Beneficios
La automatización no es solo eficiencia operativa: es un paso clave hacia un modelo más robusto, escalable y alineado con la estrategia del banco.
Este proyecto transforma un coste operativo recurrente en una inversión estratégica, manteniendo la estabilidad del BAU y habilitando un modelo más escalable y sostenible
Optimización económica
Conversión de coste recurrente en inversión acotada y predecible.
Eliminación del gasto de 2 FTEs en modelo T&M (12K/mes)
Sin impacto en la operación
La operativa BAU se mantiene estable.
La automatización se desarrolla en paralelo, sin riesgo para el servicio
Escalabilidad
Capacidad para absorber nuevas geografías y mayores volúmenes sin incrementar equipo.
El modelo deja de escalar por personas y pasa a escalar por capacidad tecnológica.
Modelo sostenible
Arquitectura de solución optimizada y reutilizable
Base sólida para futuras automatizaciones y mejora continua.
Flexibilidad operativa
Reducción dependencia modelo Time and Material.
Mayor capacidad de adaptación ante cambios de volumen y prioridades.

## Slide 6
Introducción | Componentes involucrados
Eventos
Datos
Sin disponibilizar
Azure (Public Cloud)
OHE (Private Cloud)
AWS (Public Cloud)
Integration Layer
Monitorización funcional (DEVO)
Monitorización
técnica (Dynatrace)
Consumer Layer
Business
Layer
SARM
TM
KYC
SC
Motor de validaciones
Common 360 Model
Staging
Landing
Layer
Engines
PIF
Nodo de
ingestas
Common Data Vault
Consumer DV
NPSA
Raw DV

## Slide 7
Introducción | Actividades Manuales
Integration Layer
Monitorización funcional (DEVO)
Monitorización
técnica (Dynatrace)
Consumer Layer
Business
Layer
SARM
TM
KYC
SC
Motor de validaciones
Common 360 Model
Staging
Landing
Layer
Engines
PIF
Nodo de
ingestas
Common Data Vault
Consumer DV
NPSA
Raw DV
Eventos
Datos
Sin disponibilizar
Azure (Public Cloud)
OHE (Private Cloud)
AWS (Public Cloud)
Ejecución manual de DAGs para Chile y Uruguay
Consultas para validación de datos.
Consultas para validación de datos.
Descarga de datos para procesamiento en local.
Registro los datos descargados en Excel y ejecución de reglas de validación.
Generación de tickets en Service Now.
Acción Manual
POR CADA GEOGRAFÍA

## Slide 8: Plan de acción
02

## Slide 9
Plan de acción | Modelo de automatización
DEVO
El modelo de automatización actual busca reducir el tiempo que invierte el equipo en validar los datos de los procesos diarios.
Se definió teniendo en cuenta que no se podían ejecutar procesos ni almacenar datos desde los sistemas productivos.
Tiene un límite de automatización, ya que en última instancia depende de una ejecución manual.
AS - IS
Queremos que todo esté orquestado en Control-M, Airflow y DataBricks
Los datos deben almacenarse en el servidor.
TO - BE
DEVO

## Slide 10
Plan de acción | Principios
ORQUESTACIÓN
Todos los procesos tienen que estar planificados en Control-M o Airflow
1
AUTOMATIZACIÓN
Los procesos se tienen que ejecutar de manera automática, sin intervención manual.
2
PERSISTENCIA
Los datos tienen que registrarse en una Base de datos según las directivas del Banco.
3
MONITORIZACIÓN
Los procesos deben poderse supervisar desde un dashboard.
4
NOTIFICACIÓN
Los interesados deberán recibir una notificación / email cuando los procesos relevantes terminen.
5

## Slide 11
Plan de acción | Principios
1
2
3
4
5
Orquestación
Para que Control-M ejecute los procesos de manera automática necesitamos disponer de un filesystem con acceso a los datos y capacidad de ejecución Python.
Persistencia
Dependiendo del tipo y objetivo del dato, o se almacena en una base de datos, o se registra el evento en DEVO.
Notificación
El Banco dispone de un servidor de correos que se puede utilizar para notificar de manera automática la ejecución de procesos.
Automatización
Se deben tener mapeados todos los procesos y las dependencias que tienen.
La planificación debe estar incluida como parte de la entrega.
Monitorización
Todos los procesos deben poderse supervisor desde una de estas 5 herramientas de monitorización: Control-M, Databricks y Airflow, Devo y Dynatrace.
Es necesario definir y asegurar la inter-operabilidad entre los orquestadores.

## Slide 12: Modelo de gobierno
03

## Slide 13: Para cubrir las necesidades identificadas se propone un equipo formado por los siguientes perfiles.
Modelo de gobierno | Equipo
Equipo de Desarrollo
Funciones:
Implementar el código de la solución.
Orquestar los procesos.
Realizar pruebas técnicas y funcionales.
Preparar y ejecutar despliegues en los distintos entornos.
Documentar la solución.
Resolver incidencias.
Jefe de equipo
Funciones:
Planificar y coordinar el trabajo.
Resolver bloqueos técnicos y organizativos.
Gestionar la relación con otros equipos internos.
Asegurar la calidad técnica.
Reportar el avance del proyecto.
Manager
Funciones:
Acompañar al equipo.
Supervisar el desempeño.
Reporting ejecutivo periódico.
Responsable último de la ejecución.

## Slide 14
Reporting
De manera independiente a los Steering Comittee se enviará periódicamente una actualización del avance del proyecto para todos los interesados.
Daily meetings
Diariamente el equipo se reunirá para definir próximos pasos e identificar bloqueos.
Reuniones lideradas por el jefe de equipo, el Manager será informado como parte de estas reuniones
Modelo de gobierno | Seguimiento
Steering Committee
Se mantendrán seguimientos con el resto de interesados para informar del estado actual y alinear expectativas.
Manager
Jefe de equipo
Equipo de desarrollo
Otros interesados

## Slide 15: Alcance y presupuesto
04

## Slide 16
Alcance
Se considera no incluido:
Toda actividad cuyo objetivo final no sea la automatización de procesos BAU.
Gastos originados por desplazamientos a oficinas del Banco.
El cálculo del esfuerzo y su correspondiente cotización se han definido tomando como base los conceptos y supuestos que se detallan a continuación.
Se considera incluido:
El desarrollo de scripts, el despliegue y la orquestación de los mismos para automatizar las actividades que se vienen realizando de manera manual hasta hoy día 18 de diciembre.
La definición y soporte de desarrollos y recomendaciones que deban ser ejecutados por otros equipos involucrados en la solución estratégica.
La coordinación con el resto de equipos que puedan verse involucrados en la solución.
Inicialmente fuera de alcance, será necesaria una evaluación y estimación específica para:
El esfuerzo necesario para la automatización de los procesos BAU referentes al módulo de KYC
Retrasos debidos a disponibilidad de la infraestructura necesaria o cambios sobre la propuesta técnica inicial

## Slide 17: Nuestros honorarios profesionales se estiman en función de la dedicación prevista y de las tarifas correspondientes a los profesionales asignados al proyecto considerando las características particulares del mismo, y por tanto el perfil, la cualificación y la experiencia de los recursos necesarios para su realización. El importe asociado para la presente colaboración asciende a:
Presupuesto
Duración:
4 meses
Comienzo:
1 de enero

## Slide 18: Cronograma y evolución
05

## Slide 19
Cronograma | Hitos principales
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
Dec 2025
Feb 2026
Mar 2026
Apr 2026
Jan 2026
Diseño y aprobación de la solución (CTO)
Alta instancia BBDD y filesystem
Definición del mapa de procesos (Control-M)
Adaptación de scripts de automatización Grupo 1
Adaptación de scripts de automatización Grupo 2
Adaptación de scripts de automatización Grupo 3
Automatización Thetaray Chile
Automatización Thetaray Uruguay
El BAU deja de ejecutar los procesos de Thetaray Chile manualmente. Dependencia con US en Thetaray.
El BAU deja de ejecutar los procesos de Thetaray Uruguay manualmente. Dependencia con US en Thetaray.
Las tareas operativas del BAU no incluirán procesos manuales.
A partir de este momento, nuevas unidades únicamente implican un esfuerzo puntual
Se parte de la premisa que los componentes estarán disponibles para empezar los desarrollos en el mes de enero.
Equipo de Automatización
Evaluación del impacto de la automatización
Hito

## Slide 20: Anexo
06

## Slide 21
Anexo | Dependencias externas
Se identifican las siguientes dependencias para la ejecución correcta del proyecto.
COMPONENTES
  Estrategia final: Planificación Externa vs patrón Evento – Función, Espacio de memoria vs Azure Functions.
  ¿Qué impacto tiene el “Integration Layer”?
  Pipeline de despliegue: Se reutilizará la pipeline que permite el despliegue de SW relacionado con Databricks.
  Aplicación Service Now: Se reutilizará la aplicación que hay existente.
  Confirmar qué recursos / quota de Databricks se va a utilizar.
BASE DE DATOS
  Se reutilizará CosmosDB para almacenar la información a registrar. Pendiente identificar si, nuevas tablas o un nuevo esquema.
COORDINACIÓN ENTRE ORQUESTADORES
  Intercambio de ficheros, intercambio de eventos, notificaciones…
NOTIFICACIONES
  Envío de correo electrónico desde Databricks para notificar la correcta ejecución de los procesos.
ALERTAS DUPLICADAS
  Pendiente de definir una solución para asegurar que no generamos incidencias duplicadas durante el tiempo de resolución de las mismas.