## Slide 1
Seguimiento Automatización de actividades BAU OneFCC

## Slide 2
1. Avance semanal
2. Riesgos
3. Cronograma
4. Anexos

## Slide 3: Avance semanal
01

## Slide 4
Avance semanal | 08/05/2026
Se despliega la versión v0.3.13 de R1 en PRE. Se replican los problemas de escritura en Snowflake.
Se completa el desarrollo de R2B en DEV. Se están completando las pruebas unitarias.
Se completa la definición y se avanza en el desarrollo de R3 en DEV.
Status Update - Weekly
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Pendientes de la resolución de la petición 71415 de GoPortal.
Despliegue en PRE de R2A y R2B: Pendientes de solucionar el problema de SIF PRE. RITM020442178 / INC066738053
Risk & Dependencies
Completar el desarrollo de R3 en DEV.
Desplegar R2A, R2B y R3 en PRE.
Shakedown de R1 en PRE.

## Slide 5
Avance semanal | 18/05/2026
Se completa el desarrollo y testing de R2B y R3 en DEV.
Release de despliegue en PRE de R2A, R2B y R3: RLSE1334886.
Se termina la documentación del proyecto en Confluence.
Status Update - Weekly
¿Considerar el campo executionType en la tabla BAU_RECONCILIATION_RECORDS?
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Risk & Dependencies
Traspasar el conocimiento del proyecto al equipo correspondiente.
Incluir los puntos que revisamos ayer en la reunión de traspaso.

## Slide 6
Avance semanal| Visión global
BAU-5 – ALERTAS MOTOR WARNING
BAU-6 - ALERTAS MOTOR KO
BAU-7 - FALLOS ALERTAS MOTOR
BAU-1 - REVISION INGESTA DH
BAU-2 - VOLUMETRÍAS DH
BAU-4 - INTEGRIDAD REFERENCIAL DH
BAU-18 - PROACTIVOS
BAU-19 - REACTIVOS
BAU-8 - REVISION CONSUMOS TM
BAU-12 - REPORTE PROYECTO Y CORREO TM
BAU-20 - CORREO TRX TYPE
MODELO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
MVP
R 1
R 2 A
R 3
Definición
Despliegue
PRE (60%)
PRO (100%)
DEV (30%)
BAU-3 - ALERTAS ING DH
Desarrollo
100%
60%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
R 2 B
100%
100%
100%
100%
30%
30%
30%
30%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
30%
30%
30%
30%

## Slide 7: Riesgos
02

## Slide 8
Detalle Riesgos
1. Infraestructura no disponible
Identificado: Martes 27/01
Descripción: La infraestructura existente no es capaz de incorporar los componentes que se prevé desarrollar como parte de la Automatización. Esto se habló en el seguimiento del 15/01, y se compartió en el acta del 16/01 enviado por Aitor Malo.
Impacto funcional: No podemos desplegar a DEV / HYB / PRE / PRO. Como en el entorno de desarrollo local no se puede conectar con CosmosDB, no se pueden probar las funciones.
Impacto en plan: Depende del tiempo de resolución del ticket: RITM019194901. A partir del lunes 2 de febrero, es retraso directo sobre el plan.
Plan de acción:
  Contactar con el equipo SRE para priorizar el ticket.
  Elegir una persona responsable de la distribución de componentes de infraestructura.
  Confirmar y acordar la estrategia de ampliación de infraestructura y, si aplica, migración de componentes.
Update 05/02/2026: El ticket se solucionó el día 04/02, pero el problema de despliegue persiste por problemas de autorización. Estamos en contacto con Ángel Amadeo González para que incluyan los permisos necesarios. Si hoy a las 14:00 seguimos teniendo el mismo error, reabrimos el ticket RITM019194901.
Update 05/02/2026: El problema se ha solucionado a las 12:46 y hemos podido desplegar en DEV.

## Slide 9
Detalle Riesgos
2. Cuadre de Volumetrías Datahub - TM
Identificado: Miércoles 03/02
Descripción: El cuadre de volumetrías es una actividad que actualmente se realiza de manera manual. De esta tarea se estimó el último punto: “Generar alertas y abrir incidencias”. Esta tarea involucra a 4 equipos diferentes y es necesario un seguimiento específico de la misma.
Impacto funcional: La tarea involucra las siguientes actividades, con los correspondientes equipos responsables. Requiere de un plan específico y de identificar las funciones de cada uno:
  Enviar la información desde el Data Hub a DEVO. => Es necesario modificar la estructura actual de los eventos que se envían a DEVO. Equipo Plataforma?
  Enviar la información desde TM a DEVO. => Equipo TM.
  Realizar la comparación de la información. => Equipo DEVO
  Generar alertas y abrir incidencias. => Equipo Automatización: BAU - 12
Impacto en plan: Se requiere plan específico en función de la estrategia.
Plan de acción:
  Identificación de responsabilidades.
  Aprobación de un plan por todas las partes involucradas.
  Revisión del impacto en el plan original de automatización.

## Slide 10: Cronograma
03

## Slide 11
TODAY
May 2026
Cronograma | Hitos principales y estado actual
Jan 2026
Mar 2026
Abr 2026
Feb 2027
Diseño de arquitectura
Acceso y permisos a la infraestructura
Definición del mapa de procesos (Scheduler)
MVP – “BAU-5”
Release 1
Release 2 A
Release 3
Completed
Recoverable delay
Risk / Non-recoverable delay
On going as planned
To be defined
Cancelled
29/01
Distribución Azure
Functions
30/01
10/02
Confirmación
Infraestructra
PRE / PRO
05/02
DEV
12/03
DEV
20/04
DEV
29/04
DEV
Release 2 B
08/05
DEV
14/04
Despliegue en PRE
15/04
Fin desarrollos de CI y DH ingestas

## Slide 12: Anexos
04

## Slide 13
Anexo| Documentos de trabajo
1. Listado de tareas de automatización BAU

## Slide 14
Avance semanal | 09/01/2026
Se ha completado el inventario de componentes y URLs asociadas.
Se han gestionado los permisos y accesos del equipo a los aplicativos prácticamente al 100%. Tenemos el foco en el acceso a DEVO PRE, porque es el único punto que queda pendiente y puede impactar en la primera entrega.
Se ha definido la primera planificación con 4 entregas para los próximos meses de proyecto.
  Como objetivo: Disponer de un MVP en PRO el 29 de enero, orientado a validar el pipeline de despliegues, integración entre componentes y funcionalidades base de la automatización.
  El resto de las entregas se ajustarán en función al aprendizaje obtenido durante el primer despliegue.
Status Update - Weekly
Pendiente de aclarar el modelo de Desarrollo y Despliegue.
Decisions to be Taken
Reunión de alineamiento con el equipo de desarrollo para definir el modelo de desarrollo y despliegue (entornos, espacios de trabajo y componentes).
Definición de los requisitos de negocio sobre los datos a leer y almacenar en Cosmos.
Actualización del diseño de la arquitectura integrando Azure Functions, Databricks y Cosmos.
Next Step/ Opportunities
Risk & Dependencies

## Slide 15
Avance semanal | 15/01/2026
Se ha trabajado sobre el modelo de arquitectura que utilizará la solución y los componentes involucrados.
Aclarado el modelo de desarrollo y despliegue por GLUON. Se reutilizará la aplicación existente SDH – OneFCC y ajustado los roles para desarrollo.
Se ha investigado la información almacenada en CosmosDB y se ha empezado a mapear parte de los datos que actualmente leemos de DEVO.
Se han identificado las condiciones de entrada para cada uno de los procesos a automatizar, desde un punto de vista funcional.
Status Update - Weekly
Confirmar modelo de arquitectura
Python vs NodeJS
¿Cómo crear las incidencias en Service Now? A través de DEVO o mediante el API de Service Now.
Crear tablas para replicar la información que hay actualmente en Excel. ¿Se crean en CosmoDB, DEVO?
Decisions to be Taken
Comenzar el desarrollo del MVP “BAU-5”: Integración Azure Functions con CosmosDB
Estabilizar la pipeline de desarrollo / despliegue.
Revisar cómo hacer la suscripción al tópico.
Next Step/ Opportunities
Necesitamos el catálogo de eventos que se envían a través del tópico.
Necesitamos soporte para entender el modelo de datos de CosmosDB terminar el mapeo con los datos en DEVO.
Actualmente, parte de las actividades manuales se ejecutan desde Databricks (BAU-20). Tenemos que analizar si finalmente Podemos eliminar esta dependencia.
Con la arquitectura basada en Azure Functions, ¿Cómo vamos a poder monitorizar los procesos?
Risk & Dependencies

## Slide 16
Avance semanal | 23/01/2026
Se ha desarrollado un primer código en Azure Functions y estamos al 80% de poder desplegarlo en el entorno de DEV.
Se ha acordado que SnowFlake será el componente que se utilizará para guardar las estadísticas de ejecución de los procesos de automatización.
Se han configurado los accesos a SnowFlake y se ha hecho una primera toma de contacto con la aplicación.
Se han realizado las solicitudes RBAC para acceder a los tópicos de los Eventhubs.
Se han analizado las capacidades de monitorización de DEVO sobre las Azure Functions y se ha identificado la manera de explotar la información de los procesos.
Status Update - Weekly
Decisions to be Taken
Cerrar el primer despliegue en el entorno de DEV y empezar a monitorizar la función desde DEVO.
Crear las tablas en SnowFlake en el entorno de DEV.
Next Step/ Opportunities
Durante las pruebas en local con Node.js se han detectado problemas de conectividad derivados del uso de proxy y certificados corporativos. Esto limita la capacidad de prueba local y requiere desplegar los códigos en el entorno para verificar el funcionamiento de los procesos. Esto ralentiza el ciclo de prueba-error.
Risk & Dependencies

## Slide 17
Avance semanal | 29/01/2026
No se ha conseguido desplegar a DEV. La infraestructura no está disponible para este proyecto.
  Los datos de infraestructura de DEV / HYB / PRE / PRO se proporcionaron el 28/01.
  Pendientes de la resolución del ticket: RITM019194901
Se ha seguido avanzando en el desarrollo de BAU-5 (MVP), BAU-6, BAU-7 (R1).
Creada la carpeta en Confluence para empezar a documentar la solución: https://sancorp.atlassian.net/wiki/spaces/PONEFCCDIL/pages/2504982532/OneFCC+-+BAU+Automation
Se han rehecho las solicitudes RBAC con la plantilla actualizada.
Status Update - Weekly
Estratégicamente se van a mantener la infraestructura propuesta el día 28/01 o se espera migrar a una nueva, una vez se haya acordado con CTO.
Responsable de la infraestructura. Persona de contacto que coordine los componentes desplegados en cada AFA y las políticas a seguir en cada caso “durables”, “Blob”, …
¿Cómo crear las incidencias en ServiceNow? A través de DEVO o mediante el API de ServiceNow.
Decisions to be Taken
Cerrar el primer despliegue en el entorno de DEV y empezar a monitorizar la función desde DEVO.
Crear la Release de ServiceNow y desplegar en PRE.
Crear las tablas de SnowFlake.
Revisar las capacidades de logging en DEVO de Azure Functions para incorporarlas a nuestro código.
Next Step/ Opportunities
Pendientes de la resolución del ticket: RITM019194901 -> Necesitamos escalarlo.
Necesitamos confirmación de que la infraestructura está disponible para este proyecto.
Risk & Dependencies

## Slide 18
Avance semanal | 04/02/2026
Seguimos bloqueados por la petición RITM019194901. La petición se ha resuelto, pero no nos han otorgado permisos en el SPN. Se está revisando con el equipo, si a las 14:00 no tenemos los permisos, se reabrirá el ticket.
Modelo de datos en Snowflake (DEV): Creación de tablas necesarias y generación de datos de entrada (.csv) para ingestar a través de SIF. Pruebas de carga realizadas a través de ingesta manual.
Se ha definido cómo registrar la información de las Azure Functions en DEVO.
Avance en la documentación funcional y técnica de Confluence: Confluence
Avance en la tarea BAU-6.
Redefinición del backlog de tareas priorizando las que requieren mayor tiempo en las ejecuciones manuales.
Status Update - Weekly
Alinear expectativas sobre el plan de ejecución del cuadre DH-TM, confirmando alcance, responsables y plazos.
Decisions to be Taken
Cerrar el primer despliegue en el entorno de DEV y empezar a monitorizar la función desde DEVO.
Continuar avanzando con BAU-6 y BAU-7.
Next Step/ Opportunities
Pendientes de la resolución del ticket: RITM019194901.
Pendientes de definir quién y cómo realiza el cuadre de transacciones entre DH y TM.
No está disponible SIF de PRE.
Risk & Dependencies

## Slide 19
Avance semanal | 11/02/2026
El ticket RITM019194901 se cerró correctamente el día 05/02. Se ha desplegado la primera versión del MVP en el entorno de DEV.
Se valida que la función está activa a través de logs de Dynatrace. Los permisos que tenemos ahora mismo no son suficientes, pendientes de que nos incluyan en el grupo GTH_EU_SCIB_ACCESS_LOGS.
Se ha intentado cargar datos en Snowflake a través de SIF. No hemos podido ingestar los datos porque no está el meta-schema listo. Hacemos punto de control el viernes con Vicente.
Se ha abierto el ticket RITM019410330 para poder enviar logs desde nuestras funciones de Azure Functions a DEVO. Pendiente la solicitud de los roles RBAC en DEV.
Para habilitar el acceso a CosmosDB, es necesario asociar el AKV al AFA y registrar las credenciales de acceso correspondientes. Para ello, se abre el ticket RITM019388027.
Se ha avanzado en BAU-6 y BAU-7.
Status Update - Weekly
Gobierno de la línea de trabajo del cuadre DH-TM.
BAU-18 y BAU-19.
Decisions to be Taken
Monitorizar la función desde DEVO y Dynatrace.
Tener una reunión para entender cómo generar tickets de SNow a través de DEVO.
Continuar con BAU-5, BAU-6 y BAU-7 (Testing en DEV).
Next Step/ Opportunities
Gestión de tickets y solicitudes.
Risk & Dependencies

## Slide 20
Avance semanal | 19/02/2026
Monitorización de la función desde DEVO: Se soluciona el ticket RITM019410330. Pendientes de resolución de la petición 68103 de GoPortal solicitando los permisos RBAC.
Monitorización de la función desde Dynatrace: Pendientes de la resolución del ticket RITM019439142.
Apertura de tickets a través de la API de SNow: Se abre el ticket RITM019492051, solicitando el rango de direcciones IP respectivo a nuestra AFA, para incluirlo en la whitelist de ServiceNow.
Conexión AFA – Snowflake: Se abre y se resuelve el ticket RITM019466588, donde se crea el usuario Oauth y se asignan los roles necesarios para permitir la autenticación del SPN en Snowflake.
BAU-5, BAU-6, BAU-7: A falta de completar la Conexión con CosmosDB y DEVO.
SIF: Se suben todos los ficheros .csv, pero no se han creado las tablas en Snowflake. Están revisando la configuración.
Status Update - Weekly
Terminar de definir la estrategia para abordar BAU-12.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Gestión de tickets y solicitudes.
ServiceNow TEST no está funcionando correctamente.
Risk & Dependencies
Monitorizar la función desde DEVO y Dynatrace.
Verificar la conexión desde la AFA a CosmosDB y Snowflake.
Verificar la creación de tickets a partir de la Azure Function de la red de DEV. Incluir en la whitelist de ServiceNow el rango de direcciones IP de la AFA.

## Slide 21
Avance semanal | 26/02/2026
Monitorización de la función desde Dynatrace: Se resuelven los tickets RITM019439142 y RITM019586471, pero seguimos sin acceso a los logs.
Apertura de tickets a través de la API de SNow: Se soluciona el ticket RITM019492051. Se abre el ticket RITM019518925 solicitando que incluyan las IPs en la whitelist.
Monitorización de las funciones: Utilizamos una herramienta de monitorización disponible en la documentación del proyecto y estamos visualizando y monitorizando los resultados.
Conexión AFA – Cosmos: Completada y verificada.
Conexión AFA – DEVO: Se abre el ticket RITM019596191, solicitando la renovación del token de acceso a la API de DEVO. Pendientes de conseguir conectarnos.
BAU-5 y BAU-6 completados a falta de poder abrir tickets por SNow. BAU-7 a falta de recuperar datos de DEVO y a falta de poder abrir tickets por SNow.
Status Update - Weekly
Terminar de definir la estrategia para abordar BAU-12.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Pendientes de resolución del ticket RITM019518925 y RITM019596191.
Pendientes de definir responsabilidades y tiempos estimados con el equipo de TM para BAU-12.
Risk & Dependencies
Terminar BAU-7.
Verificar la creación de tickets en SNow a partir de la AFA de DEV.
Completar el despliegue de R1.

## Slide 22
Avance semanal | 06/03/2026
Estamos visualizando los logs de las Azure Functions a través de Dynatrace.
Release 1 completada a falta de la creación de ticket de SNow.
  El equipo de CTO debe regularizar el DU para integrar la AFA con ServiceNow
  Pendiente de la resolución del ticket de reglas firewall / whitelisting RITM019518925.
  Para el Testing de R1 no tenemos los datos para completar todos los Casos de Prueba.
Avanzamos en el desarrollo de BAU-1, BAU-2, BAU-3 y BAU-4. (leen de Snowflake y CosmosDB, escriben en Snowflake y notifican por correo ITSM)
  Ticket de soporte a SRE para la conexión con Snowflake: INC064605955
  Se envían correos desde NodeJS local. => No hace falta envío correo de resumen diario. Toda notificación vendrá comunicada por SNow.
Coordinación con TM para abordar BAU-12 y BAU-20. Hemos definido la estrategia con ellos y van a comenzar con los desarrollos.
  Coordinación con Capa de Integración para que modifiquen su HDU de cara a la ingesta en DH de los ficheros generados por TM.
Status Update - Weekly
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Pendientes de resolución del ticket RITM019518925 y de la modificación del DU de CTO.
Pendientes de resolución del ticket INC064605955 para conexión con Snowflake.
Pendientes de solucionar los problemas con SIF. Vicente comenta que se han creado los metadatos y se ha hecho la adhesión al SIF, pero que falta la creación de las tablas (lo ha solicitado).
Risk & Dependencies
Compartir los Test Cases y obtener OK para ir a HYB/PRE.
Ingestar los datos por SIF.
Revisar y confirmar que tenemos exactamente la misma forma de conexión AFA – Snowflake.

## Slide 23
Avance semanal | 13/03/2026
Se están creando tickets en SNow desde la AFA. Release 1 completada y desplegada en DEV.
Conexión AFA - Snowflake completada.
Test Cases completos:
  Test_Release_1.xlsx
  RELEASE 1 – Evidencias.docx
Avanzamos en el desarrollo de BAU-1, BAU-2, BAU-3 y BAU-4.
Se ha completado la carga de 3/4 tablas que deben cargarse por SIF.
Apertura de tickets necesarios para los entornos de PRE y PRO.
Status Update - Weekly
Definir la estructura de todos los posibles tickets que pueden ser generados por las automatizaciones. Acordar las incidencias que contempla cada tipo de ticket.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Pendientes de solucionar los problemas con SIF.
Pendientes de los desarrollos de TM.
Pendientes de que TM envíe las rutas de MinIO correspondientes para coordinarnos con CI y que modifiquen su HDU.
Pendientes de que se modifique el DU de CTO. (No es bloqueante para la apertura de tickets en DEV)
Risk & Dependencies
Ingestar los datos de la tabla SIF restante.
Desplegar R1 en HYB/PRE.

## Slide 24
Avance semanal | 20/03/2026
Se han cargado los datos de todas las tablas vía SIF.
Continuamos con el avance de BAU-1, BAU-2, BAU-3 y BAU-4:
  BAU-1 y BAU-2 están en fase de testing.
  En BAU-3 y BAU-4 se continúa con los desarrollos y validación de los mapeos de datos.
Se ha implementado la política de reintentos en R1.
Status Update - Weekly
Despliegue de la información de Snowflake en los entornos de PRE y PRO.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
Pendientes de la definición técnica de R3:
  Confirmación de las rutas de MinIO Thetaray.
  Plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
  Plan de desarrollo y despliegue de la ingesta de datos.
Pendientes de la resolución de tickets de configuración de entornos: PRE y PRO.
Risk & Dependencies
Desplegar R1 en PRE.
Realizar la carga del histórico de datos de la tabla de volumetrías DH en Snowflake DEV.
Revisión Cuadre DH – TM. Cálculo y obtención de datos estadísticos en Data Hub.
  Revisar posibles dependencias con el volumen de transacciones a procesar.

## Slide 25
Avance semanal | 27/03/2026
BAU-1 pendiente de probar con datos de Chile.
BAU-2 desarrollado y probado tras la carga del histórico de datos de la tabla de volumetrías DH en Snowflake DEV.
Continuamos con el avance de BAU-3 y BAU-4.
  BAU-3: Se han redefinido los mapeos y hemos confirmado todos los tipos de alertas ING a considerar. No hay definición funcional de cada tipo de alerta, son expresiones regulares y hay que adaptarlas.
  BAU-4: Finalizando el desarrollo, pendientes del testing.
Comenzamos con la definición de BAU-18 y BAU-19.
Despliegue a PRE de R1:
  Creación de la tabla BAU_SNOW_TICKETS necesaria para R1 en Snowflake PRE.
  Abiertas las releases de PRE y PRO para la conexión a Snowflake y Cosmos desde las AFA: RLSE1330171 y RLSE1331074.
Status Update - Weekly
En R3_BAU-12, el tratamiento de los datos de Chile y Uruguay es diferente al de Portugal.
  Portugal utiliza reference_date y no necesita clúster de Databricks.
  Chile y Uruguay utilizan transaction_date_time y necesitan clúster de Databricks.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
En R3, pendientes de la definición técnica y plan del Cuadre de Volumetrías:
  Plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
  Plan de desarrollo y despliegue de la Ingesta de datos.
Es necesaria la aprobación del CISO para habilitar la comunicación entre AFA y Service Now en PRE y PRO.
Risk & Dependencies
Desplegar R1 en PRE.
Desplegar R2A en DEV.
Cerrar la definición de BAU-18 y BAU-19.

## Slide 26
Avance semanal | 09/04/2026
Se cierra el desarrollo de BAU-1, BAU-2 y BAU-4. Pendiente de probar caso de uso de Chile en BAU-1 y testear BAU-4 tras la adaptación de Brasil.
Continuamos con el avance de BAU-3.
Creación de dashboards en Snowflake para la visualización de los resultados de los procesos.
Despliegue de R1 en PRE:
  Release de despliegue: RLSE1334886
  Conexión AFA-Snowflake: RLSE1334633 (Desplegada)
  Conexión AFA-Cosmos: RLSE1330171 (Desplegada)
  Conexión AFA-Snow: Se obtiene el OK de CISO para modificar la whitelist de SNow. Hay que solicitar otro usuario de integración para PRO.
Status Update - Weekly
Creación de tablas de Snowflake para los entornos de PRE y PRO.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
El SPN no dispone de permisos sobre la AFA para poder ejecutar el despliegue en PRE. Necesitamos que DevOps solucione el ticket RITM020038903 para poder completar el despliegue de la release RLSE1334886.
El SPN no dispone de permisos sobre la AFA para poder ejecutar el despliegue en PRO. Pendientes de la resolución del ticket RITM020137955.
En R3, pendientes del plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
Risk & Dependencies
Completar el despliegue R1 en PRE.
Desplegar R2A en DEV.
Solicitar un nuevo usuario de integración para interactuar con ServiceNow PRO.

## Slide 27
Avance semanal | 17/04/2026
Se despliega la versión v0.3.10 de la Release 1 en PRE.
  Shakedown AFA – Cosmos DB: OK
  Shakedown AFA – ServiceNow: OK
  Shakedown AFA – Snowflake: KO
Se completa el desarrollo de R2A, a falta de terminar el testing de BAU-3 y confirmar la correcta implementación de ING_024, ING_025 y ING_026.
Status Update - Weekly
Confirmar el usuario de integración a utilizar para la conexión AFA – ServiceNow (PRO).
Confirmar si va a ser necesario considerar ING_030 en BAU-3.
Creación de tablas de Snowflake para los entornos de PRO.
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
En R3, pendientes del plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
Pendientes de resolver la petición 70451 de GoPortal para asociar el usuario de Snowflake al warehouse correspondiente.
Risk & Dependencies
Desplegar R2A en DEV.
Comenzar con el desarrollo de R2B.

## Slide 28
Avance semanal | 24/04/2026
Se despliega la versión v0.3.11 de la Release 1 en PRE.
Se completa el testing y despliegue de R2A en DEV.
Se inicia el desarrollo de R2B.
Se completa RTSK6964670 (agregar variable de conexión a Cosmos en AFA) en PRO. Falta dar el shakedown PRO de RLSE1330171.
Status Update - Weekly
Confirmar el usuario de integración a utilizar para la conexión AFA – ServiceNow (PRO).
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
En R3, pendientes del plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
Pendientes de resolver la petición 70638 de GoPortal para asociar el usuario de Snowflake al warehouse correspondiente.
Risk & Dependencies
Desplegar R2A en PRE.
Completar el desarrollo y despliegue en DEV de R2B.

## Slide 29
Avance semanal | 04/05/2026
Se avanza en el desarrollo y definición de R2B.
Creación de tablas y datos de Snowflake en PRE para R2A.
Status Update - Weekly
Decisions to be Taken
Next Step/ Opportunities
En R3, pendientes del plan de desarrollo y despliegue de Capa de Integración.
Definición de R2B pendiente.
R2A: Pendiente de confirmar si el cambio en SIF nos afecta.
PRO:
  Conexión AFA – Snowflake
  Conexión AFA – ServiceNow
  Estabilización de SIF
Risk & Dependencies
Desplegar R2A en PRE.
Completar el desarrollo y despliegue en DEV de R2B.
Comenzar con el desarrollo de R3 en DEV.
Shakedown de R1 en PRE. (No hay alertas ING)

## Slide 30: Modelo de la solución
02

## Slide 31
Modelo de la solución| Componentes involucrados
Aplicación: Sdh - Onefcc
NUEVO – Componente: BAU-automation-functions
NUEVO – Repositorio: gsc-1fccte-bau-automation-repository
OPCIÓN 1:
NUEVO – 1 función que lea los eventos del tópico EventHub y ejecute decisiones a partir de ahí.
OPCIÓN 2:
NUEVO – 1 función maestra + n funciones esclavas. La Maestra lee los eventos del tópico EventHub y notifica al resto de funciones para que ejecuten la decisión.
Azure Functions
Lectura del CosmosDB ya existente: gscp1weucdboe2020crit110 (PRO)
NUEVO – Creación de ± 10 nuevas tablas que almacenarán la información que sustituirá a lo que existe en Excel hoy en día.
DEVO
Tópico donde se escucharán los eventos que activarán la toma de decisiones.
Se creará un nuevo suscriptor al mismo.
PENDIENTE - ¿Será necesario leer de DEVO para obtener toda la información necesaria en los automatismos?
PENDIENTE - ¿Utilizaremos DEVO para la generación de incidencias en Service Now?
PENDIENTE – Notificación por correo.
NUEVO – Para la realización de algunas automatizaciones será necesario conectarse a Databricks y ejecutar las validaciones.
NUEVO – Nueva funcionalidad o componente a incluir en la solución actual
PENDIENTE – Pendiente de aclarar el papel del componente o cómo se acometerá la funcionalidad en la solución.
Sistema de almacenamiento de objetos con compatibilidad S3. Lo utiliza TM para el almacenamiento de consumos y ficheros. Necesitamos el acceso para la validación de parametrías y conteo de transacciones por tipo.

## Slide 32
Modelo de la solución| Mapa de procesos
DataHub Loading process
Eventhub (Topic)
Subscription
Event
Actions
Continue
(mail)
(ticket)
(mail)
(ticket)
Suscripción de función maestra de Azure Functions a un tópico del Eventhub.
La función maestra invoca una función esclava de Azure Functions en base al evento identificado.
Las funciones esclavas interactúan con Cosmos/DEVO o levantan un clúster de Databricks.
Las funciones esclavas pueden realizar acciones sobre BBDD, activar Databricks o enviar correos / abrir tickets.

## Slide 33
Modelo de la solución| Estructura de Azure Functions
DataHub Loading process
Eventhub (Topic)
Subscription
Componente Azure Functions Blob
Repositorio Blob
Evento: Llegan ficheros a DH
Evento: Llegan ficheros a TM
Repositorio Durable
Componente Azure Functions Durable
Función: BAU-8
Función: BAU-1 -> BAU-2, BAU-3, BAU-4
Evento: Lunes a Sábado (01:00 AM)
Evento: @Daily (23:00 PM)
Evento: Jueves (23:00 PM)
Función: BAU-18
Función: BAU-19
Función: BAU-5
Función: BAU-6
Función: BAU-7
Función: BAU-20
Evento: Cuadre DH-TM
Función: BAU-12
AFA BLOB

## Slide 34
TM
ASP
AFA
Modelo de la solución| Arquitectura
AKV
SPN
(despliegue)

## Slide 35
Modelo de la solución| Flujo de ejecución

## Slide 36
Avance semanal| Tiempos de ejecución manuales y priorización de tareas
BAU-6 - ALERTAS MOTOR KO
BAU-7 - FALLOS ALERTAS MOTOR
BAU-1 - REVISION INGESTA DH
BAU-2 - VOLUMETRÍAS DH
BAU-4 - INTEGRIDAD REFERENCIAL DH
BAU-18 - PROACTIVOS
BAU-19 - REACTIVOS
BAU-8 - REVISION CONSUMOS TM
BAU-12 - REPORTE PROYECTO Y CORREO TM
BAU-20 - CORREO TRX TYPE
BAU-5 - ALERTAS MOTOR WARNING
30 minutos x 4 países = 2 horas
30 minutos x 4 países = 2 horas
30 minutos x 4 países = 2 horas
30 minutos x 4 países = 2 horas
30 minutos x 4 países = 2 horas
12 minutos x 4 países = 48 min
90 minutos x 4 países = 6 horas
90 minutos x 4 países = 6 horas
60 minutos x 3 países = 3 horas
30 minutos x 4 países = 2 horas
30 min x 3 países = 1.5 horas
BAU-3 – ALERTAS ING
30 minutos x 4 países = 2 horas
Total = 6 horas y 48 min
R 1
R 2
R 3